经济与管理学院关于开展“知行合一 立德树人”教育教学大讨论的实施方案

为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，进一步强化学校人才培养中心地位，全面提高教育教学质量，按照校党委的统一部署，在经济与管理学院开展“知行合一 立德树人”教育教学大讨论（简称教育教学大讨论）。具体实施方案如下。

一、指导思想

深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实中共中央、国务院关于加强和改进高校思想政治工作、办好中国特色社会主义大学的部署要求，结合东莞理工学院发展需求和经管学院实际，坚持立德树人根本任务，将思想政治工作贯穿教育教学全过程，着力落实人才培养目标，打造教学科研团队，升华办学价值理念，提高教育教学质量，助力学校全面加快高水平理工科大学建设。

二、目标任务

（一）引导全院师生深刻理解高素质应用型创新人才培养目标的内涵要求，认清自身在实现人才培养目标过程中的职责，强化教育教学主体意识，促进良好教风学风形成。

（二）将人才培养目标及标准细化分解到各专业人才培养方案、专业课程体系建设和日常教育教学全过程，以立德树人为中心环节，加强和改进思想政治工作，促进人才培养质量提高。

（三）以人才培养目标为引领，加强教学科研团队建设，推进学科交叉融合，丰富和升华办学价值理念，凝练大学精神，提升校园文化水平，促进人才培养能力提升。

三、组织领导

成立学院教育教学大讨论领导小组，组长由行政主要负责人担任，党总支（直属支部）书记担任副组长，副院长、副书记、系（部）主任等为成员。具体组成情况如下。

组  长：刘继云

副组长：杨继学

成  员：刘  伟  帅建华  劳  丹  杨建清  黄  琼

彭桂芳  龚志周  许桂华  罗恒深  郭方方

刘  田  王晓春  侯凤雄

联络人：叶惠如

四、主要讨论内容

紧密围绕下列三项主要内容开展讨论，保证和服务下列主要内容的落实。

（一）落实人才培养目标要求

围绕学校“坚持知行合一、立德树人，着力培养适应现代产业发展需求，勇于担当、善于学习、敢于超越的高素质应用型创新人才”的人才培养目标和我院“坚持知行合一、立德树人，培养适应东莞乃至珠三角经济社会发展需要，善于学习、敢于创新、勇于超越的具有国际视野的高素质应用型经管类创新人才” 的人才培养目标，结合2017年我校招生计划及下半年学校本科教学审核评估，开展专题讨论。

１．以系为单位，各系主任主持召开本系专业人才培养方案及课程建设研讨会。将人才培养的总目标落实到各专业的培养方案中，同时，使全体教师立足于高水平理工大学人才培养的高点上，结合经管学院学院定位和人才培养目标，认清人才培养方案和课程建设在学生培养中的重要性和特殊意义，强化教育教学主体意识。各系全体教师和部分学生代表参与，共同讨论《人才培养方案（修订报告）》、《课程建设与改革方案》、《教风学风建设方案》。

２．召开专家讨论会、用人单位反馈会、毕业生交流会、学生主题班会等研讨人才培养方案。特别是让学生深度参与人才培养方案的讨论，使学生熟悉人才培养制定过程，了解培养方案的内容。

３．研讨教研教改工作，以校企合作为依托，借助企业的资源，实行请进来走出去，研究如何在经管学院和企业之间实现产教融合，逐步缩短产学落差。同时，以创新创业为契机，打造《创业基础》等创业课程群建设，研究如何将这些课程群与工商模式市场的实践活动挂钩，实现经管类学生创业理论和实践的有机结合。以国际化战略为契机，依托国际商管系，研究全英教学的国际班的课程设置，尽可能与国际接轨，以满足学生出国留学的需求，同时探讨全英课程建设问题，并探讨条件成熟的条件下在经管学院各专业开设部分全英课程。

（二）加强教学科研团队建设

教学科研团队建设的指导思想是：以学科建设为核心，以科研平台申报为契机，以创建专业特色和学科优势为引导，以加速提升经管学院产学研能力和水平为目标，积极开展教学科研团队建设。为此，经管学院必须就如下问题进一步开展深入、广泛和切实的讨论。

1．围绕学科方向讨论

结合当前东莞乃至广东经济发展的特点及其发展趋势，围绕管理科学与工程、应用经济学两个一级学科，思考讨论如何构建既符合学科体系要求，又满足地方经济发展需要，并能最大限度地利用经管学院师资队伍优势的二级学科。

凝练经管学院师资队伍的优势，并通过整合队伍和引进人才来培养和塑造新优势，明确整合师资队伍及引进人才的思路及引进人才的标准、模式和要求。

2．围绕研究平台建设讨论

建设既与学校高水平建设相协调，又与经管学院具体实际相切合的研究平台。将研究平台与教学、科研有机挂钩，使教师更好地融入研究平台，进一步发挥研究平台在培养学生中的积极作用，使研究平台更有效地服务东莞地方经济。同时，在分析原有研究平台存在的困境，研究摆脱困境并重新焕发原有研究平台的生机。新建研究平台须摆脱原有研究平台存在的困境。

3．围绕专业特色和学科优势讨论

总结经管学院现有的专业特色和学科优势，进一步创建学院新的专业特色和学科优势，并明确创建目的、作用、意义及具体工作。

4．围绕经管学院产学研能力和水平提升讨论

科学处理产、学、研之间的关系。围绕经管学院的产学研引进人才，进行团队建设，充分发挥经管学院教师、学生及校友在产学研能力和水平建设中的作用，提升经管学院产学研能力和水平。

在组织全院师生对上述问题进行充分讨论，并广泛听取用人单位及校友意见的基础上，组织专业教师团队制定《经管学院教学科研团队建设方案》，力争使该方案成为经管学院未来3-5年乃至更长时期教学科研团队建设的指导性方案，为经管学院教学科研的稳定发展、有序提升和不断超越提供依据。

（三）凝练升华办学价值理念

1．加强思想引领工作。一是面向学院全体青年学生，把社会主义核心价值体系融入到学生学习和生活的全过程，二是发挥党建带团建作用，进一步做好党员推优、培训、发展等工作。加深入党积极分子对党的认识，熟悉党的基本理论。三是发挥共青团组织领引作用，抓好团支部、团总支规范化建设，优化团的活动平台，发挥共青团对学生的思想引导、成长服务职能，不断创新团日活动形式，鼓励各班级开展有经管特色的、班级特色、喜闻乐见的团日活动，在团日活动中增进班级感情，增强班级的凝聚力。

2．加强学风引领工作。继续完善学风建设工作体系，构筑以主题班会、学生帮扶计划、学风建设先进班集体评比、经典阅读报告比赛、学风监督制度等五大模块为基石的学风建设工作核心。强化学风建设体系的运行，以班主任、辅导员为指导核心，发挥助班和班长对于违纪行为的监督作用，发挥团学成员的带头作用，同时通过丰富有意义的活动如辩论赛、职业规划大赛、知识竞赛等营造学习氛围，并为学习困难的同学提供相应的帮助，多管齐下，全方面地推进学风建设工作。

3．擦亮学院文化品牌

打造党建品牌——“义工银行”。结合经管专业特色，搭建学生党员“奉献社区、服务学生、创先争优”的新平台，开展“义工银行”党建公益党建品牌特色活动。此活动以“全心全意为人民服务”为宗旨，以秉承“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神为根本任务，实现“一个党员一面旗帜”的目标，努力践行“服务同学、服务校园、服务社会”，承担起为师生、学校、社会服务的责任。

做强团学活动品牌。重点打造工商模拟市场和模拟炒股比赛两大品牌活动，如工商模拟市场举办模式的创新，探索互联网+视域下工商模拟市场，尝试工商模拟市场网络化，线上线下结合，实现工商模拟市场举办的常态化和规范化，增强工商模拟市场的影响力和品牌力。推动原经管论坛向财经大讲坛转型，从与学院各专业相关行业中引入优质的青年领袖、创业典型、自强榜样、优秀校友等开展讲座，激发青年成长成才的积极性和主动性，积极发挥榜样的力量影响青年学生，激发学院学生的学习奋斗热情，营造良好的学习氛围，强化学院育人的工作。

培育学院形象品牌。在社会主义核心价值观体系的引领下，以学院文化标识建设为契机，结合学院的学科建设、专业设置、学生思想政治教育等特点，培育学院文化品牌，形成学院对外宣传的一张名片。推动学院对校内外有形资源的整合，通过“走出去，请进来”的方式，吸纳企业文化元素，丰富学院文化内涵，促进校企合作。

五、实施步骤

任务进度安排表

| 序号 | 任务 | 内容及要求 | 负责人/单位 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召开学院班子会议 | 传达贯彻学校部署要求，研究教育教学大讨论工作安排，确定方向与重点，形成细化的实施方案，制定任务时间进度表，明确责任人。 | 领导小组 | 3月17日 |
| 2 | 召开学院动员大会 | 面向学院全体教职工和学生骨干召开，对教育教学大讨论相关内容做专题宣讲，布置工作任务。 | 领导小组 | 3月23日 |
| 3 | 制定各专业《人才培养方案（修订报告）》 | 召开专家讨论会，组织专业教师团队修订。要求广泛听取教师、用人单位、校友、学生意见和建议。特别是让学生深度参与人才培养方案的讨论，使学生熟悉人才培养制定过程，了解培养方案的内容。 | 刘 伟 | 4月8日初稿 4月27日定稿 |
| 4 | 制定《课程建设与改革方案》 | 召开专家讨论会，组织专业教师团队修订。要求广泛听取教师、用人单位、校友、学生意见和建设议。研讨教研教改工作，以校企合作为依托，借助企业的资源，实行请进来走出去，研究如何在经管学院和企业之间实现产教融合，实现经管类学生创业理论和实现的有机结合。 | 刘 伟 | 4月8日初稿 4月27日定稿 |
| 5 | 制定《教学科研团队建设方案》 | 召开专家讨论会，组织专业教师团队修订。要求广泛听取教师、用人单位、校友、学生意见和建设议。以学科建设为核心，以科研平台申报为契机，以创建专业特色和学科优势为引导，以加速提升经管学院产学研能力和水平为目标，积极开展教学科研团队建设。 | 帅建华 | 4月8日初稿 4月27日定稿 |
| 6 | 制定《教风学风建设方案》 | 组织专业教师团队修订。要求广泛听取教师、用人单位、校友、学生意见和建议。探讨并制定相关制度，充分发挥教师、班主任、校内外导师、校友等在学风教风建设中的作用，实现“以教促学”。 | 劳 丹 | 4月8日初稿 4月27日定稿 |
| 7 | 召开用人单位反馈会 | 联系吸纳我校毕业生较多的相关行业企业单位，召开座谈会，听取用人单位位反馈意见，了解企业用人需求，人才需求。形成用人单位反馈情况报告。 | 各系主任 | 4月16日 |
| 8 | 召开2017届毕业生交流会 | 召集毕业班各专业学生代表，了解学生就业意向及其对学院毕业生就业工作的意见和建议，形成毕业生就业意向调查报告及毕业生就业服务方案。 | 各系主任 | 4月16日 |
| 9 | 教育教学大讨论主题班会 | 以学生班级为单位开展有特色的主题学习活动。活动后收集学生学习体会。同时动员学生撰写“知行合一 立德树人”文章，参加学院有奖征文活动。 | 班主任 | 4月30日 |
| 10 | 组织开展 “知行合一 立德树人”有奖征文活动 | 鼓励师生撰写调研报告、工作建议、学术论文。在学院评奖的基础上，选取优秀作品推荐到校报发表。 | 学工办 | 4月30日 |
| 11 | 党建品牌——“义工银行” | 结合学院专业特色，发挥学生骨干作用，形成党建品牌。 | 杨继学 劳 丹 | 4月30日 |
| 12 | “财经大讲坛” | 在“经管论坛”的基础上，提升讲坛层次。 | 学工办 | 4月30日 |
| 13 | 学校文化标识建设 | 统一学院文化标识，形成浓厚的学院特色氛围，加强学生认同感、归属感。 | 杨继学 办公室 | 4月30日 |
| 14 | 教育教学大讨论成果汇编 | 充分凝练大讨论成果，认真撰写教育教学大讨论总结材料，完善《人才培养方案》《课程建设与改革方案》《教学科研团队建设方案》，《教风学风建设方案》，经学院党政联席会议审核定稿后上报督导组。 | 领导小组 | 5月4日 |
| 15 | 召开学院总结交流会 | 及时推广运用教育教学大讨论成果，落实合理化改革建议，制定完善相关制度政策，促进成果转化。 | 领导小组 | 5月12日 |